## Logframe
LAMPIRAN B. KERANGKA KERJA LOGIS PROGRAM TFCA-SUMATERA_YAYASAN SUMATERA LESTARI
Dampak konservasi (conservation impact) | Tujuan Umum (goals) | Hasil (outcomes) | Kegiatan | Luaran (Outputs) | Input Dana | Sub Kegiatan | Indikator | MoV | Asumsi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Melindungi dan memulihkan fungsi ekologis TNTN terutama memulihkan habitat alami gajah di dalam Taman Nasional Tesso Nilo antara lain melalui penanaman pakan gajah serta mengurangi konflik gajah dan manusia dengan menanam pohon penghalang alami gajah. | omponen 1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo melalui pembentukan lembaga konservasi dan peningkatan kapasitas institusi lokal dan pengelola kawasan.
| TU.1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga lokal dan pembentukan lembaga penanganan konflik satwa dan manusia. | H.1. Munculnya kesadaran masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk melindungi hutan dan terbentuknya lembaga koordinasi penanggulangan konflik satwa dan manusia. o | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.1. Dihasilkannya peta kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 166.5 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo | Ind 1.1.1. Tersedianya 10 scene Citra satelit (tahun 2014 dan 2015), 50 nlp Peta RBI, dan 1 dokumen RTRW Kabupaten | MoV 1.1.1. Citra Satelit, Peta RBI, dan dokumen RTRW kabupaten Bungo | As.1.1.1. Peralatan dan teknologi yang memadai tersedia
[6 empty] | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW | Ind 1.1.2. Peta awal Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di 5 lokasi di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.2. peta awal 4 tematik | As.1.1.2. Peralatan dan teknologi yang memadai tersedia
[6 empty] | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa | Ind 1.1.3. Data ground check 5 Lokasi | MoV 1.1.3. Dokumen Accuracy Assessment | As.1.1.3. kondisi cuaca mendukung
[6 empty] | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | Ind 1.1.4. Hasil analisis 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.4. Dokumen 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM | As.1.1.4. Peralatan dan teknologi yang memadai tersedia
|  |  | K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.2. Tersedianya dan peta potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 209.8 | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | Ind 1.2.1. Tersedianya 4 peta tematik (tata guna lahan, batas wilayah kelola, potensi ) 5 lokasi calon PHBM di di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.2.1. Peta tematik: peta tata guna lahan, peta batas wilyah kelola dan peta potensi | As. 1.2.1. Situasi dan kondisi politik di 5 desa kondusif
|  |  | K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | L. 1.3. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik dari hasil PRA di 5 lokasi calon PHBM | 135.1 | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM | Ind 1.3.1. Terlatih 10 orang fasilitator lokal yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menerapkan metodologi PRA | MoV 1.3.1. Modul pelatihan, hasil evaluasi pelatihan | As.1.3.1. Situasi dan kondisi politik di 5 desa kondusif
[6 empty] | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik | Ind 1.3.2. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 desa calon PHBM | MoV 1.3.2. Dokumen baseline data 5 desa | As.1.3.2. Situasi dan kondisi politik di 5 desa kondusif
|  |  | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | L 1.4. Inisiatif PHBM di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo |  | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | Ind 1.4.1. Dokumen usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.1. Dokumen usulan integrasi PHBM | As.1.4.1. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo
[6 empty] | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | Ind 1.4.2. Draft Dokumen kerangka program bidang kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.2. Berita acara serah terima dokumen, draft dokumen dan dokumen final kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM | As.1.4.2. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo
[6 empty] | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | Ind 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kab. Bungo telah mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | Mov 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bungo | As.1.4.3. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo | terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo
[6 empty] | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | Ind 1.4.4. Anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.4 Dokumen anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | As.1.4.4. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo
Komponen 2.
Komponen 3.

## Workplan
|  |  |  | Jadwal tahun 1 terlaksana dan lengkap | [11 empty] | jadwal tahun 1 terlaksana tp belum selesai | [11 empty] | jadwal tahun 1 tidak terlaksana
|  |  |  | Jadwal tahun 2 / 3 yang tetap | [11 empty] | Jadwal tahun 2 / 3 carry over dari tahun sebelumnya | [11 empty] | Jadwal tahun 2 / 3 yang berubah
Jadwal Tahun 2 / Tahun 3 tambahan
Lampiran B. Rencana Kerja (Workplan) Konsorsium Sumatera Lestari
K | K | S | Komponen Kegiatan dan Sub Kegiatan | Tahun 1 | [11 empty] | Tahun 2 | [11 empty] | Tahun 3 | [11 empty] | Anggaran |  |  |  | Target Tahunan / Luaran & Indikator Program |  |  |  | ALAT VERIFIKASI | Deliverables | ASUMSI / RESIKO | PELAKSANA / KERJASAMA | Capaian / Realisasi Tahun 1 |  |  |  |  | Capaian / Realisasi Tahun 1 |  |  |  |  | Capaian / Realisasi Tahun 3
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Total | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Program |  |  |  |  | Triwulan 1 | Triwulan 2 | Triwulan 3 | Triwulan 4 | Kumulatif Tahun 1 | Triwulan 5 | Triwulan 6 | Triwulan 7 | Triwulan 8 | Kumulatif hingga tahun 2 | Triwulan 9 | Triwulan 10 | Triwulan 11 | Triwulan 12 | Kumulatif hingga Tahun 3
Melindungi dan memulihkan fungsi ekologis TNTN terutama memulihkan habitat alami gajah di dalam Taman Nasional Tesso Nilo antara lain melalui penanaman pakan gajah serta mengurangi konflik gajah dan manusia dengan menanam pohon penghalang alami gajah. |  |  |  | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01
1 | omponen 1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo melalui pembentukan lembaga konservasi dan peningkatan kapasitas institusi lokal dan pengelola kawasan. | [38 empty] | 562.15 | 0 | 0 | 562.15
|  | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [37 empty] | 166.5 | 0 | 0 | 166.5 | Dihasilkannya 1 set peta (4 peta tematik) kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM |  |  | L 1.1. Dihasilkannya peta kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba |  | Laporan kajian / analisis spasial / peta potensi PHBM Koridor bentang alam
1 | 1 | 1 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo | [36 empty] | 145.5 | 0 | 0 | 145.5 | 10 scene Citra satelit, 50 nlp Peta RBI (2014), dan 1 dokumen RTRW Kabupaten | 10 scene Citra satelit, 50 nlp Peta RBI, (2015) |  | Ind 1.1.1. Tersedianya 10 scene Citra satelit (tahun 2014 dan 2015), 50 nlp Peta RBI, dan 1 dokumen RTRW Kabupaten | MoV 1.1.1. Citra Satelit, Peta RBI, dan dokumen RTRW kabupaten Bungo | Citra ALOS , peta RBI | As.1.1.1. Peralatan dan teknologi yang memadai tersedia | Manajemen dan Divisi GIS | tersedia 10 scene citra satelit dan 50 nlp RBI | diperoleh dokumenRTRW kab bungo dari bappeda |  |  | 10 citra satelit, 50 nlp peta rbi, 1 dokumen rtrw | bar: 2014-06-01 to 2014-07-01; 2015-06-01 to 2015-07-01
1 | 1 | 2 | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW | [36 empty] | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | Peta awal 4 tematik (2014) | peta awal 4 tematik (2015) |  | Ind 1.1.2. Peta awal Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di 5 lokasi di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.2. peta awal 4 tematik | Hasil interpretasi citra ALOS, peta RBI dan peta RTRW | As.1.1.2. Peralatan dan teknologi yang memadai tersedia | Divisi GIS | interpretasi dan analisis citra masih dalam pengerjaan | diperoleh 4 peta tematik 1), 2), 3), 4) |  |  | 4 peta tematik :…. | bar: 2014-08-01 to 2014-09-01; 2015-08-01 to 2015-09-01
1 | 1 | 3 | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa | [36 empty] | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | Data ground check 5 Lokasi |  |  | Ind 1.1.3. Data ground check 5 Lokasi | MoV 1.1.3. Dokumen Accuracy Assessment | Accuracy assessment | As.1.1.3. kondisi cuaca mendukung | Divisi GIS | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01; 2015-10-01 to 2015-11-01
1 | 1 | 4 | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [36 empty] | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 peta final tematik |  |  | Ind 1.1.4. Hasil analisis 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.1.4. Dokumen 4 peta tematik: peta tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM | peta tematik | As.1.1.4. Peralatan dan teknologi yang memadai tersedia | Divisi GIS | bar: 2014-12-01 to 2015-02-01; 2015-12-01 to 2016-02-01
1 | 2 | K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [37 empty] | 209.8 | 0 | 0 | 209.8 | Peta wilayah kelola 5 calon lokasi PHBM |  |  | L 1.2. Tersedianya dan peta potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
1 | 2 | 1 | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | [36 empty] | 209.8 | 0 | 0 | 209.8 | 4 peta tematik untuk 5 lokasi HKm dan 1 HR |  |  | Ind 1.2.1. Tersedianya 4 peta tematik (tata guna lahan, batas wilayah kelola, potensi ) 5 lokasi calon PHBM di di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | MoV 1.2.1. Peta tematik: peta tata guna lahan, peta batas wilyah kelola dan peta potensi | Peta tematik | As. 1.2.1. Situasi dan kondisi politik di 5 desa kondusif | Divisi GIS, Fasilitator, pemdes, | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
1 | 3 | K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | [37 empty] | 135.1 | 0 | 0 | 135.1 | Baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 lokasi |  |  | L. 1.3. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik dari hasil PRA di 5 lokasi calon PHBM |  | Laporan / Baseline Data Sosial, ekonomi, dan biofisik 5 likasi calon PHBM
1 | 3 | 1 | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM | [36 empty] | 42.35 | 0 | 0 | 42.35 | 10 orang mampu menerapkan metodologi PRA |  |  | Ind 1.3.1. Terlatih 10 orang fasilitator lokal yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menerapkan metodologi PRA | MoV 1.3.1. Modul pelatihan, hasil evaluasi pelatihan | Laporan pelatihan / TOT fasilitator PRA | As.1.3.1. Situasi dan kondisi politik di 5 desa kondusif | Divisi Comdev, Fasilitator | bar: 2014-09-01
1 | 3 | 2 | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik | [36 empty] | 92.75 | 0 | 0 | 92.75 | Tersedia baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 lokasi calon PHBM |  |  | Ind 1.3.2. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 desa calon PHBM | MoV 1.3.2. Dokumen baseline data 5 desa | kompilasi data sosial ekonomi dan biofisik desa-desa sasaran program TFCA | As.1.3.2. Situasi dan kondisi politik di 5 desa kondusif | Divisi Comdev, Fasilitator, KPHD | bar: 2014-10-01 to 2014-11-01
1 | 4 | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | [37 empty] | 50.75 | 59.7 | 0 | 110.45 | Usulan integrasi 5 PHBM ke dalam Rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | 5 PHBM dalam Koridor TNBBS-TNKS diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | L 1.4. Inisiatif PHBM di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo |  | Laporan pengusulan integrasi PHBM ke dalam Rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo
1 | 4 | 1 | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | [36 empty] | 13.65 | 0 | 0 | 13.65 | Dokumen usulan integrasi 5 calon PHBM |  |  | Ind 1.4.1. Dokumen usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.1. Dokumen usulan integrasi PHBM |  | As.1.4.1. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-02-01
1 | 4 | 2 | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | [36 empty] | 12.1 | 0 | 0 | 12.1 | Draft Dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 PHBM |  |  | Ind 1.4.2. Draft Dokumen kerangka program bidang kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.2. Berita acara serah terima dokumen, draft dokumen dan dokumen final kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM |  | As.1.4.2. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-03-01 to 2015-04-01
1 | 4 | 3 | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | [36 empty] | 25 | 50.7 | 0 | 75.7 |  | Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | Ind 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang disahkan oleh Kepala Dinas Kab. Bungo telah mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | Mov 1.4.3. Dokumen kerangka program bidang kehutanan yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | As.1.4.3. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-05-01 to 2015-07-01
1 | 4 | 4 | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | [36 empty] | 0 | 9 | 0 | 9 |  | Anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi PHBM |  | Ind 1.4.4. Anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo yang mengakomodasi usulan integrasi 5 calon PHBM | MoV 1.4.4 Dokumen anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo |  | As.1.4.4. Situasi dan kondisi politik di Pemerintahan Kab Bungo kondusif, tidak terjadi pergantian personel di Dinhut Kab Bungo | Divisi Comdev, Dinhut Kab. Bungo | bar: 2015-08-01 to 2015-10-01
| Komponen 2. | [38 empty] | #REF! | #REF! | #REF!

## PMP
Lampiran C. Rencana Pemantauan Kinerja (PMP) Konsorsium Sumatera Lestari
Komponen / Kegiatan / Sub Kegiatan | Luaran | Baseline data | Tahun 1 |  | Tahun 2 |  | Tahun 3
|  |  | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi
|  |  | target yang dirancang pada level kegiatan untuk dicapai dalam tahun 1 | Realisasi target capaian yang dirancang di level kegiatan akumulasi dalam tahun 1 | target yang dirancang pada level kegiatan untuk dicapai dalam tahun 2 | Realisasi target capaian yang dirancang di level kegiatan akumulasi dalam tahun 2 | target yang dirancang pada level kegiatan untuk dicapai dalam tahun 3 | Realisasi target capaian yang dirancang di level kegiatan akumulasi dalam tahun 3
omponen 1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo melalui pembentukan lembaga konservasi dan peningkatan kapasitas institusi lokal dan pengelola kawasan.
K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.1. Dihasilkannya peta kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 70% tutupan hutan (TNKS, 2012) | Dihasilkannya 1 set peta (4 peta tematik) kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor, dan potensi PHBM | 4 peta tematik, tutupan hutan 60%
K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | L 1.2. Tersedianya dan peta potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | Belum ada data | Peta wilayah kelola 5 calon lokasi PHBM
K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | L. 1.3. Tersedianya baseline data sosial ekonomi dan biofisik dari hasil PRA di 5 lokasi calon PHBM | pendapatan Rp. 2 juta / KK (BPS 2010) | Baseline data sosial ekonomi dan biofisik di 5 lokasi
K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | L 1.4. Inisiatif PHBM di kawasan penyangga TNKS Blok Bujang Raba diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | Belum ada data | Usulan integrasi 5 PHBM ke dalam Rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo |  | 5 PHBM dalam Koridor TNBBS-TNKS diakomodir dalam Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kab. Bungo
Komponen 2.

## Budget
Lampiran D. ANGGARAN/RENCANA BIAYA Konsorsium Sumatera Lestari
Komponen Biaya |  | Keterangan | Unit | harga/Unit | Total | %dari Total | TFCA | Swadaya | Donor Lain | Swadaya
A. PROGRAM COST
omponen 1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo melalui pembentukan lembaga konservasi dan peningkatan kapasitas institusi lokal dan pengelola kawasan.
K1.1 | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
SK.1.1.1 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo
| Pengadaan Peta Citra ALOS dan vektornya | 10 scene | 10 | 10000000 | 100000000 |  | 100000000
| Pengadaan Peta RBI | 50 blats | 50 | 750000 | 37500000 |  | 37500000
| Pengadaan Peta Tata Ruang di 1 kabupaten | 1 paket | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 2500000
| Transport Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * pp | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000
| Akomodasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * 2 hari | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000
| Konsumsi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * 2 hari | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
| Sub Total 1.1.1 |  |  |  | 145500000 |  | 145500000 | 0
SK.1.1.2. | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW
| Perbanyakan peta interpretasi citra alos | 10 copy | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
| Sub Total 1.1.2 |  |  |  | 1500000 |  | 1500000 | 0
SK1.1.3. | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa
| Sewa motor dan BBM | 1 unit * 30 hari | 30 | 100000 | 3000000 |  | 3000000
| Akomodasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 orang * 30 hari | 30 | 200000 | 6000000 |  | 6000000
| Konsumsi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 org * 5 lokasi * 6 hari | 30 | 150000 | 4500000 |  | 4500000
| Sub Total 1.1.3 |  |  |  | 13500000 |  | 13500000 | 0
SK1.1.4 | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
| Perbanyakan Peta tematik tutupan hutan, penggunaaan lahan, potensi koridor, dan peta potensi PHBM masing-masing 10 eksemplar | 3 tema 10 copy | 30 | 200000 | 6000000 |  | 6000000
| Sub Total 1.1.4 |  |  |  | 6000000 |  | 6000000 | 0
| SUB TOTAL KEGIATAN 1.1. |  |  |  | 166500000 |  | 166500000 | 0 | 0 | 0
K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
SK.1.2.1. | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba
Pelatihan Pemetaan Partisipatif
| Stationary Kit | 5 lokasi * 30 orang * 1 paket | 150 | 25000 | 3750000 |  | 3750000 | 0
| ATK dan penggandaan bahan | 5 desa * 1 paket | 5 | 500000 | 2500000 |  | 2500000 | 0
| Konsumsi peserta | 5 lokasi * 32 orang * 2 hari | 320 | 50000 | 16000000 |  | 16000000 | 0
| Transportasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 5 lokasi * 1 orang * pp | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000 | 0
| Akomodasi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 5 lokasi * 1 orang * 4 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Konsumsi Fasilitator GIS dan Pemetaan | 5 lokasi * 1 orang * 4 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Transportasi Tim Managemen | 5 lokasi * 2 orang * pp | 20 | 150000 | 3000000 |  | 3000000 | 0
| Akomodasi Tim Managemen | 5 lokasi * 2 orang * 2 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Konsumsi Tim Managemen | 5 lokasi * 2 orang * 2 hari | 20 | 50000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Biaya Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif | [6 empty] | 0
| ATK | 5 lokasi * 1 paket | 5 | 500000 | 2500000 |  | 2500000 | 0
| Konsumsi harian peserta (tim pemetaan dari masyarakat) | 5 lokasi * 30 orang * 15 hari | 2250 | 50000 | 112500000 |  | 112500000 | 0
| Biaya Penyelesaian Digitasi Peta Partisipatif (dilaksanakan di Bengkulu) | [6 empty] | 0
| Transportasi perwakilan masyarakat (desa-bengkulu pp) | 5 lokasi * 1 orang * pp | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000 | 0
| Akomodasi perwakilan masyarakat | 5 lokasi * 1 orang * 2 hari | 10 | 200000 | 2000000 |  | 2000000 | 0
| Konsumsi perwakilan masyarakat | 5 lokasi * 1 orang * 2 hari | 10 | 50000 | 500000 |  | 500000 | 0
| Pengganti hari kerja perwakilan masyarakat | 5 lokasi * 1 orang * 2 hari | 10 | 100000 | 1000000 |  | 1000000 | 0
| Biaya Digitasi Hasil Pemetaan partisipatif | [6 empty] | 0
| Perbanyakan Peta Digital Hasil Pemetaan Partisipatif | 5 lokasi * 4 tema * 5 copy | 100 | 200000 | 20000000 |  | 20000000 | 0
| Honor Fasilitator GIS dan Pemetaan | 1 orang * 13 bulan | 13 | 3000000 | 39000000 |  | 39000000
| Sub Total 1.2.1 |  |  |  | 209750000 |  | 209750000 | 0
| SUB TOTAL KEGIATAN 1.2. |  |  |  | 209750000 |  | 209750000 | 0 | 0 | 0
SK.1.3.1. | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM
|  |  | 3 | 1000000 | 3000000 |  | 3000000
|  |  | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
|  |  | 6 | 75000 | 450000 |  | 450000
|  |  | 90 | 150000 | 13500000 |  | 13500000
|  |  | 54 | 200000 | 10800000 |  | 10800000
|  |  | 18 | 200000 | 3600000 |  | 3600000
|  |  | 9 | 150000 | 1350000 |  | 1350000
|  |  | 6 | 150000 | 900000 |  | 900000
|  |  | 3 | 750000 | 2250000 |  | 2250000
|  |  | 6 | 1000000 | 6000000 |  | 6000000
| sub-Total 1.3.1. |  |  |  | 42350000 |  | 42350000 | 0
SK.1.3.2 | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik
|  |  | 7 | 500000 | 3500000 |  | 3500000
|  |  | 315 | 50000 | 15750000 |  | 15750000
|  |  | 21 | 1500000 | 31500000 |  | 31500000
|  |  | 420 | 50000 | 21000000 |  | 21000000
|  |  | 420 | 50000 | 21000000 |  | 21000000
| sub-Total 1.3.2. |  |  |  | 92750000 |  | 92750000
| SUB TOTAL KEGIATAN 1.3 |  |  |  | 135100000 |  | 135100000 | 0 | 0 | 0
K.1.4. | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo
SK.1.4.1 | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo
Serial FGD untuk penyusunan dokumen usulan
|  |  | 3 | 300000 | 900000 |  | 900000
|  |  | 3 | 500000 | 1500000 |  | 1500000
|  |  | 45 | 150000 | 6750000 |  | 6750000
|  |  | 30 | 150000 | 4500000 |  | 4500000
| sub-Total 1.4.1 |  |  |  | 13650000 |  | 13650000
SK.1.4.2 | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo
|  |  | 2 | 300000 | 600000 |  | 600000
|  |  | 2 | 500000 | 1000000 |  | 1000000
|  |  | 40 | 150000 | 6000000 |  | 6000000
|  |  | 30 | 150000 | 4500000 |  | 4500000
| sub-Total 1.4.2 |  |  |  | 12100000 |  | 12100000
SK.1.4.3 | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM
Launching pengesahan dokumen
|  |  | 2 | 1000000 | 2000000 |  | 2000000
|  |  | 1 | 500000 | 500000 |  | 500000
|  |  | 6 | 75000 | 450000 |  | 450000
|  |  | 84 | 150000 | 12600000 |  | 12600000
|  |  | 160 | 200000 | 32000000 |  | 32000000
|  |  | 2 | 200000 | 400000 |  | 400000
|  |  | 36 | 250000 | 9000000 |  | 9000000
|  |  | 4 | 500000 | 2000000 |  | 2000000
|  |  | 36 | 150000 | 5400000 |  | 5400000
|  |  | 4 | 150000 | 600000 |  | 600000
|  |  | 40 | 150000 | 6000000 |  | 6000000
|  |  | 6 | 150000 | 900000 |  | 900000
|  |  | 4 | 150000 | 600000 |  | 600000
|  |  | 3 | 750000 | 2250000 |  | 2250000
|  |  | 2 | 500000 | 1000000 |  | 1000000
| sub-Total 1.4.3 |  |  |  | 75700000 |  | 75700000 | 0
SK.1.4.4 | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo
|  |  | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
|  |  | 20 | 150000 | 3000000 |  | 3000000
|  |  | 10 | 150000 | 1500000 |  | 1500000
|  |  | 20 | 150000 | 3000000 |  | 3000000
| sub-Total SK.1.4.4 |  |  |  | 9000000 |  | 9000000
| SUB TOTAL BIAYA KEGIATAN 1.4. |  |  |  | 110450000 | 0 | 110450000 | 0 | 0 | 0
| TOTAL BIAYA KOMPONEN 1 |  |  |  | 621800000 | 0 | 621800000 | 0 | 0 | 0

## Cashflow
Lampiran F. Arus Dana / Cash Flow
No | Komponen Biaya | Total (dalam juta Rp) | Tahun I | [12 empty] | Tahun II | [12 empty] | Tahun III
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TAHUN 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TAHUN 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TAHUN 3
| PROGRAM COST |  | Tahun I 1: 2014; Tahun I 8: 2015; Tahun II 8: 2016; Tahun III 8: 2017
|  |  | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | TAHUN 1 | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | TAHUN 2 | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | TAHUN 3
K.1 | omponen 1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo melalui pembentukan lembaga konservasi dan peningkatan kapasitas institusi lokal dan pengelola kawasan. | 621.8 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0
K 1.1 | K 1.1. Mengidentifikasi kondisi tutupan hutan, penggunaan lahan, potensi koridor dan potensi PHBM dengan melakukan pemetaan dan analisis spasial di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 166.5 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.1 | SK 1.1.1. Pengadaan citra satelit dan pengumpulan dokumen RTRW Kabupaten Bungo | 145.5 | Tahun I 1: 145.5; Tahun I TAHUN 1: 145.5; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.2 | SK 1.1.2. Interpretasi dan analisis citra satelit, peta RBI, dan dokumen RTRW | 1.5 | Tahun I 3: 1.5; Tahun I TAHUN 1: 1.5; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.3 | SK 1.1.3. Ground Check di 50 titik di 5 desa | 13.5 | Tahun I 5: 7.5; Tahun I 6: 6; Tahun I TAHUN 1: 13.5; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.1.4 | SK 1.1.4. Analisis tutupan hutan, penggunaan lahan dan potensi pemodelan PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 6 | Tahun I 7: 2; Tahun I 8: 2; Tahun I 9: 2; Tahun I TAHUN 1: 6; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
K 1.2 | K 1.2. Memetakan potensi 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 209.75 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.2.1 | SK 1.2.1. Pemetaan partisipatif di 5 lokasi calon PHBM di kawasan penyangga TNKS blok Bujang Raba | 170.75 | Tahun I 5: 100; Tahun I 6: 70.8; Tahun I TAHUN 1: 170.8; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
| Honor Fasilitator GIS & Pemetaan | 39 | Tahun I 1: 3; Tahun I 2: 6; Tahun I 3: 3; Tahun I 4: 3; Tahun I 5: 3; Tahun I 6: 3; Tahun I 7: 3; Tahun I 8: 3; Tahun I 9: 3; Tahun I 10: 3; Tahun I 11: 3; Tahun I 12: 3; Tahun I TAHUN 1: 39; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
K. 1.3 | K. 1.3. Membangun baseline data sosial ekonomi dan biofisik dengan melakukan PRA di 5 lokasi calon PHBM | 135.1 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.3.1 | SK 1.3.1. Pelaksanaan TOT Fasilitator lokal PRA di 5 lokasi calon PHBM | 42.35 | Tahun I 4: 42.35; Tahun I TAHUN 1: 42.35; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.3.2 | SK 1.3.2. PRA di 5 desa calon lokasi PHBM tentang kondisi ekonomi dan biofisik | 92.75 | Tahun I 5: 50; Tahun I 6: 42.75; Tahun I TAHUN 1: 92.75; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
K 1.4 | K 1.4. Pengajuan usulan integrasi PHBM ke dalam dokumen Dokumen Rencana Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo | 110.45 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.1 | SK.1.4.1. Menyusun dokumen usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | 13.65 | Tahun I 9: 13.65; Tahun I TAHUN 1: 13.65; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.2 | SK 1.4.2. Serial pertemuan pembahasan usulan integrasi 5 lokasi calon PHBM ke dalam rencana Kerja Dinhut Kab. Bungo | 12.1 | Tahun I 10: 12.1; Tahun I TAHUN 1: 12.1; Tahun II TAHUN 2: 0; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.3 | SK 1.4.3. Pengawalan Pengesahan dokumen kerangka program bidang kehutanan Kab Bungo yang mengakomodasi kegiatan di 5 lokasi calon PHBM | 75.7 | Tahun I 12: 25; Tahun I TAHUN 1: 25; Tahun II 1: 25; Tahun II 2: 25.7; Tahun II TAHUN 2: 50.7; Tahun III TAHUN 3: 0
SK 1.4.4 | SK 1.4.4. Mengawal proses penyusunan anggaran kerja tahunan Dinas Kehutanan Kab. Bungo | 9 | Tahun I TAHUN 1: 0; Tahun II 3: 3; Tahun II 4: 3; Tahun II 5: 3; Tahun II TAHUN 2: 9; Tahun III TAHUN 3: 0